## 主流程表格
上线前回归验证点 |  |  |  |  | 上线时间v5.7 12.20 |  |  |  |  | 上线时间v5.1 7月31日 |  |  |  |  | 上线时间v5.2 8月20日 |  |  |  |  | 上线时间v5.3 9月3日 |  |  |  |  | 上线时间v5.5 10月11日
模块 | 节点 | 功能 | 测试重点 | 自动化脚本是否已覆盖 | 问题及备注 | 测试环境 验证时间 |  | 预发环境 |  | 问题及备注 | 测试环境 验证时间 |  | 预发环境 |  | 问题及备注 | 测试环境 验证时间 |  | 预发环境 |  | 问题及备注 | 测试环境 验证时间 |  | 预发环境 |  | 问题及备注 | 测试环境 验证时间 |  | 预发环境
[6 empty] | 是否验证通过 | 验证时间 | 是否验证通过 | 验证时间 |  | 是否验证通过 | 验证时间 | 是否验证通过 | 验证时间 |  | 是否验证通过 | 验证时间 | 是否验证通过 | 验证时间 |  | 是否验证通过 | 验证时间 | 是否验证通过 | 验证时间 |  | 是否验证通过 | 验证时间 | 是否验证通过 | 验证时间
表单 | 空间数据来源 | 空间单点 | 两端单点通过 | Y | [6 empty] | ok | [6 empty] | ok | 2018-08-20
|  | 组织部门数据 | 修改、删除、调整上下级结构 | [7 empty] | ok | [6 empty] | ok | 2018-08-20
|  | 用户数据 | 修改、停用 | [7 empty] | ok | [6 empty] | ok | 2018-08-20
|  | 职务数据 | 重点自动同步 | [7 empty] | ok | [6 empty] | ok | 2018-08-20
|  | 岗位数据 | 重点自动同步
|  | 职级数据 | 重点自动同步
|  | 员工号 | [8 empty] | ok | [6 empty] | ok | 2018-08-20
|  | 部门负责人 | 重点自动同步
|  | 上级主管 | 重点自动同步 | [7 empty] | ok | [6 empty] | ok | 2018-08-20
| 表单管理 | 新增分类 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 新增表单 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 切换样式 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 切换状态 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 导入表单及流程 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 切换分类 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 搜索表单 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 停用表单 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 启用表单 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 删除表单 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 创建新流程 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 创建自由流 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok | [13 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 复制现有流程 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok | [13 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 分享表单 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 | 当前用户那个还是去的不对 | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 历史版本 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20
|  | 可见范围 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  | 不行，不生效 |  |  | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 导出表单模型 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单列表-搜索框 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | [5 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单列表-时间搜索 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | [5 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单列表-统计图 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-10 | [5 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单列表-导出功能 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok | [10 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单列表-高级搜索 | 新版本 |  |  | 2018-12-20 | ok | [10 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单列表-删除单据 |  |  |  | 2018-12-20 | ok | [10 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单列表-分享数据 |  |  |  | 2018-12-20 | ok | [10 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单列表-加载更多 |  |  |  | 2018-12-20 | ok | [10 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单列表-数据数量 |  |  |  | 2018-12-20 | ok | [10 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单列表-导入数据 |  |  |  | 2018-12-20 | ok
|  | 表单列表-单据状态 |  |  |  | 2018-12-20 | ok | [10 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
| 表单设计器 | 修改表单分类 | 修改成功 | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-09 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 可以被其他表单引用 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-09 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 提交后显示反馈界面 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-09 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 规则校验 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok |  | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 | [6 empty] | ok | 2018-10-11
|  | 表单打印 |  |  |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-09 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单图标 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-09 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 流程标题 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-09 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 关联流程 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-09 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 另存为模板 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-09 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单样式 |  | Y |  | 2018-12-20 | ok |  |  |  | ok | 2018-07-09 | ok | 2018-08-03 |  |  |  | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 所有控件属性设置 |  |  |  | 2018-12-20 | ok
|  | 经办人发起 |  | Y | [6 empty] | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 | [6 empty] | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 隐藏发起抄送 | [8 empty] | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 | [6 empty] | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 隐藏发起附件 | [8 empty] | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 | [6 empty] | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 自定义动作按钮 | [8 empty] | ok | 2018-07-10 | ok | 2018-08-03 | [6 empty] | ok | 2018-09-04 |  |  |  | ok | 2018-10-11
| 运行时布局 | 一行两列 | [8 empty] | ok | 2018-08-01 | [5 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 一行三列 | [8 empty] | ok | 2018-08-01 | [5 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表格 | 合并、增行等功能正常 表格列宽使用正确 | [7 empty] | ok | 2018-08-01 | [5 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 明细子表 | 列宽使用正确 子表特殊属性使用正确 | [7 empty] | ok | 2018-08-01 | [5 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 分割线 | [8 empty] | ok | 2018-08-01 | [5 empty] | ok | 2018-08-20 |  | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
| 控件 | 文本 | [8 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 多行文本 | 换行正常 宽度正常 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 密码 | [8 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 描述 | 链接跳转正常 格式文本正常 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 超链接 | 默认值及参数正常 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 选项 | 分支条件正常 高级控制正常 高级控制校验不校验必输正常 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03
|  | 数值 | 计算公式正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 金额 | 计算公式正确 大写转换正确 | [6 empty] | 高级公式大写有问题 | [10 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 百分比 | [18 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 评分 | [18 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 日期 | 四种格式正确 | [7 empty] | ok | [14 empty] | ok | 2018-10-11
|  | 日期差 | 计算正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 日期区间 | 四种格式正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 邮箱 | 格式校验正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 电话 | 格式校验正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 手机 | 格式校验正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 图片 | 可正常上传 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 富文本编辑器 | [18 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 附件 | 附件格式正确 附件图片正确 | [7 empty] | ok | [14 empty] | ok | 2018-10-11
|  | 定位 | [7 empty] | 服务本身有问题 | [10 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 用户 | [8 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 部门 | [8 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 关联 | 系统参照数据正确 自定义档案数据正确 联动控制数据正确 | [6 empty] | 移动联动有问题 | n | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 关联字段 | 部门负责人取值正确 用户关联取值正确 参照关联取值正确 职为部门负责人时，流程可使用 值为数值、金额时参与计算正常 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03
|  | 审批意见 | pc/移动正常回写 云签名正常且可打印 | [6 empty] | 移动回写不回去 | n
|  | 制单人 | 两端取值正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 制单人所在部门 | 两端取值正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 制单人所在组织 | 两端取值正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 制单人职务 | 两端取值正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 制单人上级主管 | 两端取值正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 上级主管部门 | 两端取值正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 上级主管职务 | 两端取值正确 | [7 empty] | ok | [9 empty] | ok | 2018-09-03 |  |  |  | ok | 2018-10-11
| 工作台 | 页签切换正常 | 四个页签打开正常，无报错 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 发起审批 | 数据过滤正常，过滤范围为当前用户有权限的已启用的表单 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 关键特性 | 页签列表的关键特性显示正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 表单图标 | 我发起的中-表单图片显示正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 单据状态 | 各页签单据状态里外一致，显示正确（加签中、已驳回、已提交、已完成、驳回草稿、草稿、审批中） | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 过滤 | 搜索框可过滤表单标题及关键字 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 全部类型可按表单分类或表单名称过滤相关表单 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 全部状态-各个页签 状态显示正确，过滤数据正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 提交时间-过滤范围过滤数据正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 接受时间-只待审批可见，过滤数据正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 完成时间-只已审批可见，过滤数据正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 排序，支持按提交、接受、完成时间排序当前数据（待审批、已审批） | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 详情 | 详情打开后可见审批按钮，符合当前环节审批设置，操作处理正常 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 抄送人显示信息正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 流程附件-审批前可正常上传，删除及下载权限控制正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 流程图及审批历史记录正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 打印 | 审批进行中和已完成的单据可打印，其他状态单据不可打印 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 未配置打印模板给出友好提示 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 单据状态和审批历史记录正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 流程 | 流程字段权限-审批时控制正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 流程按钮控制正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 暂存态可在编辑重新提交 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
| 表单模板 | 模板打开 | 打开模板预览正常 | [7 empty] | ok | 2018-08-01 | [8 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 表单模板样式预览正常，如选项、滚轴等 | [7 empty] | ok | 2018-08-01 | [8 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 立即使用 | 立即使用后进入表单设计器，可保存表单 | [7 empty] | ok | 2018-08-01 | [8 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 表单使用功能正常 | [7 empty] | ok | 2018-08-01 | [8 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 自定义模板 | 自定义模板可编辑或删除 | [7 empty] | ok | 2018-08-01 | [8 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 自定义模板使用正常 | [7 empty] | ok | 2018-08-01 | [8 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
流程 | 流程设计器 | 参与人 | 所有参与人可正常使用 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 找不到人给出友好提示 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 抄送人 | 设置用户或部门负责人后，抄送信息正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 时限 | 设置超期和预警标识处理正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 超期和预警提醒收发正确 | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  |  | 超期处理机制正确（超期完成、超期终止） | [17 empty] | ok | 2018-09-05 |  |  |  | ok | 2018-10-11
|  | 操作 | 各项操作设置后功能正常 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 暂存 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 撤回提交 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 撤回审批 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 指派（重点关注发起指派） | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 加签 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 驳回（驳回终止、驳回制单人） | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 抄送 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 改派 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 转任务 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 云签名（移动） | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 会签方式 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 指派方式（单、多、所有） | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  | 提醒 | 各种提醒配置生效，可正常收到对应的代办及完成消息 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  | 自动去重 | 支持连续去重和非连续去重 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  | 表单撤回 | 默认第一环节未审批可撤回 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 可修改为不完成，均可撤回 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  | 消息提醒 | 默认发送结束IM消息 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 抄送消息和结束邮件消息配置后生效 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  | 驳回提交方式 | 默认重新提交，原单重新提交 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 提交至驳回环节，修改后生效（重点分支流程） | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  | 驳回跳转方式 | 默认不跳转，原单依次审批 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
|  |  | 跳转至驳回环节，修改后生效 | [17 empty] | ok | 2018-09-05
后台管理和流程中心 | 后台管理 | 节点打开 | 所有页签打开正常。重大关注实例、任务、用户、分组、部门、职务、邮箱 | [17 empty] | 本次不上线，先不管-没空
|  | 实例 | 流程状态正确
流程图打开可预览正常
流程实例可正常调整、终止、删除
|  | 任务 | 流程任务状态正确
流程图打开可预览正常
流程任务可正常改派、撤回
|  | 用户 | 重点关注友空间数据同步
|  | 用户组 | 用户组数据正确
新增用户后原有用户组数据不丢失
|  | 部门 | 重点关注友空间数据同步
|  | 职务 | 重点关注友空间数据同步
|  | 岗位 | 重点关注友空间数据同步
|  | 邮箱 | 默认邮箱可正常发送邮件
修改邮箱后可正常发送邮件，发送人显示正确
| 代理人 |  | 设置后可用 | [17 empty] | 本次不上线，先不管-没空
| 常用语 |  | 设置后可用
| 扩展数据 |  | 设置后可用
| 流程矩阵 |  | 设置后可用
| 流程调度 |  | 数据正确
调整
|  | 终止 | 单据状态正确
|  | 删除 | 单个删除、批量删除、数据正确
| 任务调度 | 改派 | 单个改派、批量改派
撤回
| 流程模型 |  | 模型数据正确
查找用户流程数据正确

## 5.9版本特征3.7日
本迭代上线特征
序号 | 特征描述 | 修改人 | 验证结果 | 备注
1 | 协作流程的改进——实现多人并行 |  | 待验证
2 | 表单的复制，范围包括我参与的表单 |  | 待验证
3 | 【我的查询中】嵌入应用建模中定义的查询 |  | 待验证 | 细节-董建伟
4 | 制单人撤回后，保留发起人的流程附件 |  | 验证通过
5 | 审批：表单模型的导出和导入支持对子表关联的导出导入。（上迭代遗留） |  | 验证通过
6 | 审批：代理人代理逻辑的改进——被代理人可以可查阅代理执行的任务 |  | 待验证
7 | 增加“收藏”功能，将当前单据的链接保存到文库指定文件夹下。（对应致远的个人归档）
8 | 流程后台管理——任务调度增加指派下一个环节参与者，以便解决无法找到执行者卡死的问题
9 | 表单和流程附件支持在线编辑（使用金格插件）
10 | 增加关联单据控件，以便用户链接与自己有关的单据
11 | 流程条件支持系统变量，比如当前时间，当前登录人，当前登录人所属部门、当前组织等；
12 | UI问题调整（包括之前UI之前提的一些不问题，以及美亚、建邦等提出的一些审批意见输入框太小等问题）
bug清单
序号 | 问题描述 | 修改人 | 验证结果 | 备注
1 | 多行文本、富文本打印pdf 效果 多行事 |  | ok
2 | 参照常用
3 | 富文本特殊格式的打印模版支持
4 | 修改分类名称后 归档目录乱的问题

## 5.9新移动端
新版移动端 | [6 empty] | 待验
1 | 描述文字比控件标题字号还大，要不要调整 |  | 不知道结论 uiue看着办吧 |  | 产品和ui定
2 | 数据收集单据 打开右上角图标显示的完成 不对 | ok | 先去掉不要 |  | 帅帅
4 | 自由流去掉兼职发起；兼职部门补兼职字样 | ok | 已填系统 |  | 振宇
5 | 自由流已选参与人 但是依然不能提交成功 | ok | 他知道 |  | 振宇
6 | 发起流程附件的点击预览功能没看到 | ok | 没做完 |  | 振宇
7 | 发起流程附件和抄送都没成功 | n | 没做完 |  | 振宇 | 抄送不成功
8 | 描述 段落样式设置后不生效 | ok |  |  | 振宇
9 | 描述点开超链接 再返回后。之前输入的内容全部被清空 | ok |  |  | 振宇
10 | 213移动ui回归 选项 提交后没有值 | ok | 告诉他了 |  | 振宇
11 | 规则校验没做吧 |  |  |  | 振宇
12 | 制单人所在部门不要显示括号所属组织吧，和pc保持一致 | ok |  |  | 振宇
13 | 1.28 张娅宇于2018-4-25发起的412流程bug移动 哈哈 打开白屏（以前的单子一堆都白屏了。） | ok | 他说接口报错了 |  | 帅帅
14 | 单行文本输入超过200时，提示是英文 不友好 | ok | 接口 谁改呀。
15 | 单行文本输入非常长是。自动扩展显示完整吧 | ok |  |  | 帅帅
16 | 选项增加分隔符 用，分割多个分隔符 |  |  |  | 帅帅
17 | 必输项提示没有滚动到相应位置 | ok |  |  | 振宇
18 | 流程附件选择后上传 没反应 | ok |  |  | 帅帅
19 | 鼠标定位在靠下（手机按键的）输入框时。弹出键盘 最好文本框能忘上滚。保证输入的文字内容可见，和旧代码一样的效果 | ok |  |  | 振宇
| 2.15 | [5 empty] | 待验
1 | 文本勾选唯一性后，复制时复制不成功 但是也没有提示 | ok
2 | 手输的意见默认看不到 永远多点一次？ | ok | 要有 |  |  | 具体动作还得看
3 | 安卓手机没有头部。标题 已办等切换位置都没有 | ok | 91是好的。daily 用户数据不对，不懂
4 | 自由流驳回制单后重新提交 报错 未设置后续审批人啥的。正常应该是加载出之前的流程图，可直接提交。（另此时流程附件和抄送没了） | n |  |  | 振宇 | 需要记住之前选择的流程人员（注驳回终止不记录）-不对
5 | 自由流驳回终止后 重新提交 按钮点了没反应 | ok
6 | 草稿态单据点删除的时候加个确认提示，确认后才能删除 不然不能删 | ok
7 | 自由流非最后一个人的时候后加签 不应该能成功 现在没成功 但是没有提示 | ok
8 | 加签出去再撤回。审批历史界面没刷新 历史还是加签中的样子 | ok
9 | 加签出去在撤回。审批历史的加签任务没有任何被处理或者被删除的提示。。看不懂 和pc一样同一 显示 “前加签后被撤回” 吧 | ok
10 | 然后 之前 驳回制单上的图标时特意改成审批中的吧。 | n
11 | 催办小铃铛点了没有反应 | n |  |  |  | 没收到消息
12 | 个别加签或者任务处理人为空时，兼容下 不要打开显示白屏 | ok
13 | 后加签操作和pc 统一一下。直接点了后加签就成功 不要让再点同意了 | ok |  |  | 振宇
14 | 没有做多语啊 |  |  |  |  | 整体验证
15 | 和流程上其他人对话。没有发链接出去 | ok
16 | 代办上没有加签中的标识 | n |  |  |  | 没看见
17 | 每次打开详情都打开详情页。不要记录上一次是在审批历史吧。没用 | ok
18 | 跳转 没有选环节 直接跳转没反应 默认选中结束吧。 | ok
19 | 测试的安卓机 那个保存为常用语的选择框显示样式不好 | n
20 | 点开常用语 默认没数据的时候 那个图标往下移下。现在脑袋看不见 | ok
21 | 跳转完成的默认意见应该是 跳转完成 现在没有了。补一下 | ok
22 | 批量审批没选中数据的时候给个友好提示 | ok
23 | 复制表单成功后的跳转过程不明确。加个提示 和跳转效果 真的要跳过去 | ok
24 | 暂存、驳回后重新提交的界面看不到流程附件和抄送的位置。。丢了 | ok
25 | 填单界面的更多点击没反应 | n |  |  |  | 按钮呢？？？
26 | 更多点单据全貌 报当前单据已被删除。但是pc 还能打开呢。 | n
27 | 我发起的-点某条数据-点更多-单据全部-返回-惊现同意按钮？页面跳到代办的去了吧。 | ok
28 | 驳回制单重新提交 应该单号不加1. 不生成新单-现在都不对。 | ok
29 | 撤回提交也加个确认提示 提示文案去pc上占 | ok
30 | 进代办或者哪后 在返回。首页 右上角就有筛选了。不应该有 | ok
31 | 已办里面已审批人想抄送给某人时 外层没有抄送按钮 还要多点一次才能抄 | ok
2.16
1 | 和发起人聊天 按钮点击没反应 | n |  |  |  |  | 接口得加一个memberid
2 | 代办搜索框 不用记住上一次搜的什么 没啥用吧。 | n |  |  |  | 看起来请掉了 但是没清掉 一点还有上一次搜索结果标着的高亮呢 | 确定吗？ | ok
3 | 代办搜索数据后。进入处理 比如改派 然后又撤回。然后返回。还在搜索界面 此时还点开刚刚的数据。按钮只剩下同意了 | n |  |  |  | 嗯、。、、、按钮都没了。。。 |  | ok
4 | 代办页 （其他页也一样） 滚到好几瓶以后 点开某条数据 在返回的时候 不用刷新到置顶位置。（搜索页面也一样） | ok | [5 empty] | ok
5 | 勾选可指派后 指派人只有一个人的时候 默认选中当前用户（只针对 一个分支的时候 或者指派方式为所有分支的时候） | n |  |  |  | 还是要自己选
6 | 指派界面 加个文案 “请选择下一环节处理人” 和pc保持一致 | ok
7 | 指派框选人时头像图标中显示姓名的最后两个字，不要显示部门和组织的 | ok
8 | @的那个抄送直接用正常的用户参照那个吧，现在这个列表 缺搜索 同名也不好识别 样式太多了 | ok | [5 empty] | ok
9 | 筛选-选分类的地方 第二次选择分类时，虽然能看到第一次的打着勾，但是确定后第一次的就清空了，只有第二次的。不对 应该记住 | ok | [5 empty] | ok
10 | 筛选-选分类的地方 选择分类非常多的时候 和重置、确定按钮重合 效果不对 | ok | [5 empty] | ok
11 | 筛选-选分类的地方 选择了分类 下的某个表单后 外侧无选中显示 跟没选中一样 | ok | [5 empty] | ok
12 | 筛选数据后 点击某数据 进详情后 在返回时 应该还在筛选后数据页，不用刷新会全部代办 | ok | [5 empty] | ok
13 | 滚动数据 已经滚到最下面了，在向下滚时 文案应该时已经到底啦 之类的 现在还让继续滚，但是都没数据了。。。。 | ok | [5 empty] | ok
14 | 代办等标题旁边多个下拉箭头，标识可以切换 | ok |  |  |  | 没看见
15 | 搜索过滤 现在需要多切一次 还能切到别的页签 有点多余 要不要简化 | ok | [5 empty] | ok
16 | 云签名页签李不需要有常用语 | ok | [5 empty] | ok
17 | 云签名那个横屏的切换没有了 | n |  |  |  | 看到了。但是可输入面积好像比实际看到的小，下面那部分写不了 |  | 重力感应的
18 | 抄送页签数据列缺少单据状态标识 | n |  |  |  | 没看见
19 | 自由流审批历史里面应该有一个整个流程图的全貌样式。新版缺 | ok
20 | 前加签后 加签人驳回时 历史上应该有记录 驳回制单 现在看不出又做了驳回制单的操作 | ok
21 | 全员指派没做 | ok | [5 empty] | 等振宇做完抄袭一下
22 | 发起提交时 尽到指派框后 由于各种原因没有指派 返回了。回到填单页面 应该不刷心 还是之前填写后的样式。可以继续修改才对的 | ok
23 | 必输校验等 只有填单页有 暂存后 再提交 不输入就提示也没了 滚动也没了 | ok
24 | 数值金额要控制不能输入 数字 小数点以外的东西 格式校验 | n |  |  |  | 输入12345.....形如 没有校验
25 | 金额等控件计算后小数位数应该按照设置的显示。设置2位就是2为，现在显示的和设置不一致 | ok
26 | 金额勾选计算后再勾选大写。转换大写失败 | ok
27 | 单据详情界面的分享使用消息上的分享 直接分享填单界面 不可操作 只能看 | ok | [5 empty] | ok
28 | 驳回界面没看到添加附件的地方。没必要特别控制 不能上传 | ok | [5 empty] | ok
2.18
1 | 超链接 浏览态 看不出来是链接 可点击的样式 | ok
2 | 超链接 设置默认链接 加参数后 使用不生效 | n |  |  |  | 设置显示名称 的时候 不对。格式校验应该只校验链接 这种没必要校验。。
3 | 指派框选了某个人后 头像是破损的 | ok
4 | 暂存后在编辑提交 应该是提交的一条记录。现在 暂存的数据在。有生成了一条新的数据 | ok
5 | 暂存后在增行后 新增行中设置的默认值不生效
6 | 选项高级控制设置隐藏和查看的时候 应该不校验必输项（编辑要校验） | n |  |  |  | 暂存页 控制查看不可编辑没控制住。和隐藏都没控制住 所以会校验必输
7 | 控件上的公式表达式设置不生效 比如 ：：iff(选项 =="pc" ,"选项是pc","你猜") | ok
8 | 用户勾选默认值的时候 除了头像 显示下名字呀。现在要看图猜人吗。 | ok
9 | 多行文本等设置高度非常小时。也要至少留一行完整文字行。不能看不全 给个最小宽度 | ok
10 | 关联中的系统都还没对接数据（用户组、岗位哪些） | n |  |  |  | 岗位不对，用户组显示的岗位什么什么。。。职务没数据。。每个类型都检查一下。啊。
11 | 部门控件没有勾选多选属性也能选择多个 | n |  |  |  | 还能
12 | 子表选项勾选了必输 也填了内容 审批环节设置字段权限有编辑 此时不应该校验必输项，值校验应该必输且可编辑的
13 | 使用发起人身份时。a替b提交单据时 正确的显示方法是b提交单据（a制单） 现在显示的还是a提交 不对 |  |  |  |  | （a制单）字样没看到
14 | 400.03 转换大写 应该是肆佰元零叄分 现在没有零 | ok
15 | 16409.02,应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分，后面那个零也没有 | ok
16 | 数值勾选计算和百分比时，应该在计算结果后按百分比形式显示 | ok
17 | 数值勾选千分位不生效（注意计算后 也要生效） | n |  |  |  | 详情页不对（金额也是）-包括计算后的控件
18 | 手机验证码 还没做（新版不上 旧版的不对先不管了） | n
19 | 金额勾选计算后也应该要显示千分位啊。没了 | ok
20 | 计算结果为负数 但是没有勾大写的时候 应该显示-数值。不需要变红啊。大写才变红 | ok
21 | 选项高级控制 215测试空间 青贮统计单据 的收割里面的收割面积、重量、天 修改选项值 控制的不对
22 | 选项高级控制 215测试空间 青贮统计单据输入到最后运输数量、运输单价完了 直接提交 填写界面 运输金额有值 但是提交后 运输金额没有值
23 | 关联设置的 返回名称没有按照设置的走 是待选设置的值 | n
24 | 关联-联动控制 使用文本、选项 用户、部门等联动时 控制不生效 | n |  |  |  | 修改某个值得时候 可能需要联动清掉不对的关联值吧
25 | 关联子表相关 | n
26 | 关联-允许新增按钮看不到 | n
27 | 关联-输入内容后浏览态看不到数据 | ok
28 | 上传附件 文库上传的看不到 | ok
29 | 指派 已经选了一个人 再点添加 应该是增加人。不是替换人 | ok
30 | 指派页面能不能点环节整个那一行都能选中，点击范围扩大点 | ok
31 | 代办外侧的同意 没有输入意见框的地方？？直接同意？？ |  |  | 要有意见框 |  | 本版可先不处理。有人提再说
2.20
1 | 使用发起人身份发起。流程中设置发起人相关参数时，走的都不对 | ok
2 | 使用发起人身份发起时，应该看到兼职发起的位置时，没看到 | ok
3 | 环节抄送人设置规则。比如规则是发起人 然后发起人不是自己的时候 没抄送 应该是发起人身份相关都不对 |  |  |  |  | 发起环节抄送不成功 待确认
4 | 填单界面指派框 未选择用户 点返回时，应该返回填写界面 现在老回主页面去 | n
5 | 审批或提交 找不到人时，错误没报出来 | ok
6 | 环节上指派和审批在同一个页面吧，现在要点好几次 |  |  |  |  | 先保证先选环节 后输意见啊。。
7 | 关联字段引用关联的部门的部门负责人时 取不到数据。关联一个档案。关联字段引用关联李的部门。在一个关联字段取上一个关联字段的部门负责人 | n
8 | 用户选了某数据后 发现选错了 没有地方清除 只能选其他的 如果不想选呢 | n
9 | 搜索页输入文字后 往下滚动时，不要滚动到底就出输入法。。。再点搜索框的时候才应该出啊 | ok
10 | 用户单选的时候可以选择多个。不对 | n
11 | 某种情况滚着滚着 安卓的头就没有了 |  |  |  |  | 待观察？
12 | 工作台筛选后 在搜索应该可以在筛选后叠加搜索使用 | ok
13 | 工作台代办搜索后 有时候可见筛选 有时候不可见，统一要么去掉 要么可见就要能叠加搜索 | ok
14 | 日期区间年月日格式输入完是--（c) 什么鬼 | ok
15 | 个别时候 提交后的那个详情界面时白屏。返回在我发起的中查看就是好的 |  |  |  |  | 待观察？
16 | 暂存后 在我发起的继续暂存 应该生成草稿。现在直接提交了。。 | ok
2.22
1 | 工作台的复制功能在新版直接加上吧。逻辑用高原pc的 |  |  |  |  | 待补充
2 | 移动端我发起的 当前审批人，是多个人的时候 也自I显示一个，还有效果的问题吧 |  |  |  |  | 有的没有 待验证
3 | 撤回提交后再重新提交，提交时报错 一堆英文，且再提交成功和刚刚那个草稿应该是统一调数据，现在会生成新的数据 |  |  |  |  | 是否要加1--待许姐理我！！！
4 | 我发起的刷新自动不刷心数据了。自己手动刷才能看到新提交的？？？ | ok
5 | 跳转后审批历史显示乱码 | ok一半 |  |  |  | 动作不应该是同意，应该是跳转 默认那个同意 不是应该是动作？
6 | 跳转后 当前审批人 记录显示为空 | n |  |  |  | 没看见
7 | 抢占被删除的任务的文案 和pc统一吧：任务已被处理 | n
8 | 撤回提交参数改为未完成都可撤回时， 但是看不到撤回提交的按钮 无法操作 | n
9 | 驳回提交至驳回环节那两个参数，如有发起指派 应该直接跳过去 不要重新指派了 | n
2.26
1 | 复制后提交单据保错 虽然好像提交成功了 但是自动编码没成功数据 | ok
2 | 取消勾选可驳回终止后，依然能看到驳回终止的选项。。。没控制住 | ok
3 | 数值保留2位小数且显示百分比结果有问题 比如原数值0.0980000 显示结果应该是9.80% 现在0没有了 | n
4 | 设置了固定抄送人，撤回审批后又深了一次。本来抄送就是重复的，审批历史的抄送人记录不要显示重复了。显示2次同样的人 | n |  |  |  | 不对。点开详情 抄送整体都没了
5 | 单据附件上传后 详情页看不到 | n
6 | 轻轻往下拉 不刷心 得特别使劲。。 | ok
7 | 跳转网关时，如果网关没有改名字，给个默认的名称：网关 不要显示空 | n
8 | 改派要用用户单选框，只能改派一个人 | n
9 | 取消勾选是否使用云签名参数后，移动端还可见签名区域 | ok
10 | 勾选云签名必签后，不输入云签名也能审批通过，校验提示没有了 | ok
11 | 可抄送取消勾选后， 所有动作页签里的抄送还可见，没控制住！ | n |  |  |  | 没取消现在都没了。。。
12 | 转任务按钮不好使，点了转一圈 没反应了 | n |  |  |  | 报错 空间任务创建失败
13 | 普通指派框 加个搜索条吧。否则用户特别多的情况下，还得一直滚。 | ok
14 | 指派页签跳转不过去。 | ok
15 | 指派的顺序挑对呀。现在最后才谈指派框 很奇怪 | ok
16 | 单分支指派，选择第二个分支的时候自动把第一个清掉吧。。。最后提示指派单分支是个什么鬼 | ok |  |  |  | 选了分支也选了人还提示 请选择处理人？？？
17 | 所有分支指派，直接自动勾选中所有分支吧。简化操作。 |  |  |  |  | ？？？
18 | 指派时，选择了分支没有选择用户要给出提示啊。不能审批通过的 请选择环节名称处理人 | ok
2.27
1 | 发起指派选了指派人 还提示让我选指派人 |  |  |  |  | 单分支有问题。
2 | 单据删除的参数为勾选态时，没有控制住，还能看到按钮 | n |  |  |  | 驳回终止没控制住
3 | 审批结束参数勾选时，没看到撤回按钮 | n
4 | 驳回制单撤回后界面出现两份详情和审批历史 | n |  |  |  | 撤回按钮没了？？？
5 | 驳回制单后撤回。历史记录中驳回制单不要显示重复 | n
6 | 发起协作-没做吧
7 | 审批历史的曲别针上传位置点击选择文件后没反应 | n |  |  |  | 没有转圈圈 不知道上传了没
8 | 新版上传的附件没有归档成功
2.28
1 | 选项设了默认值和必输项 直接提交 还提示必输项没填
2 | 我发起的里面好多审批中的单据 都没有当前代办人。为啥
3 | 提交按钮点击后 老转一个乱七八糟的页面菜刀详情页
4 | 提交到详情页后返回 还老返回填写页 。。。能回上一层吗。。。
5 | 点进单据详情再返回回来 就看不到筛选按钮了
6 | 填写页打开参照 但是不想选 点安卓的返回。直接把填单页都关了，能返回上一页吗
7 | 首页的搜索名称，点点一次就定位到搜索框 不要点两次不
8 | 呈上，搜索不到数据给个提示行不啦
9 | 进了填单界面再回来 筛选就没有了
10 | 关联 自定义档案 多条数据 都没滚动到最下面 数据看不全。且 选了某条数据 回到填单页，滚轴就滚到最下面去了。。不应该跑啊
11 | 有新增或者减少数据时 比如处理代办 要刷新数据
12 | 复制成功数据后 要返回好几次 空白页面才能返回到我发起的
13 | 点同意审批后 没有跳转 刷新到代办页面。。还在输入意见的地方
选分支，一直切分支 切切切 选人

## 5.9新流程设计器
2.21
1 | 旧版画的 新版看 开始节点没有名称 且单击未弹出属性框 |  |  | ok
2 | 不能选中多个 一起删
3 | 一个点只能连出一条线 对于多分支的就不行
4 | 规则 缺一个制单人上级部门负责人 |  |  | ok
5 | 连线的时候 有时候点不中那个点 会把那个直接拖走
6 | 删除错误的网关的交互操作 现在 只能点 弹框 关掉 然后delete??? |  |  | 单击选不中。条件单击不是选中是打开
7 | 个别时候点击节点设置界面后 叉子关闭不了 |  |  | 分支条件关不掉
8 | 多人审批时的抢占应该默认选中态
9 | 指派方式 默认选中多分支 |  |  | ok
10 | 流程属性设置-消息提交缺类型 |  |  | ok
11 | 未找到审批人自动跳过下缺 不记录的参数 |  |  | 环节上的没有补，还是没有
12 | 要加删除标识 就把图标点击范围扩大点吧，现在老点不中 |  |  | 删除标识还没有加
13 | 流程图不要能出现一个环节 不经网关指向两个环节的方式（会导致流程有问题215空间 开发单据） 连得时候
14 | 一旦进过新版设计器 source来源 标识就没有了。正常 各个入口 空间进入 hr进入 等等 标识都不同 默认值也不一样，页签和功能也会有区分，要分开 |  |  | n
15 | 点环节进设置界面 有时候能关闭 有时候点叉子关闭不了
16 | 流程rest和设计器 这个单子 旧版设计 新版查看 流程图长的不太对啊。
17 | 保存的时候还是会报空白错误 流程图中存在未连接的线！ 这个。 |  |  | ok
18 | 条件不能连线到网关。会这样用
19 | 旧版画的图，在新版打开会有部分线重合，导致流程走向不直观（能不能做到尽量不重合）
20 | 人员范围限定缺上一环节审批人部分
21 | 新增审批关系等按钮 手装图标不对。且点了没反应
22 | 从表单数据选择审批人 要支持多选
23 | 审批关系没选的时候 下面那两个可以收起来
24 | 到期时间的设置 最小只能设置到0 应该是正整数 现在还能手动输入小数
25 | 任务超时处理方式应该默认选中 发送超时提醒
26 | 提醒页签白屏
27 | 审批环节想全选中文字 改名字的时候 弹框就直接挪走了。这时候不应该挪吧
28 | 全员指派的参数没有
29 | 前加签前面不应该有指派字样
30 | 可驳回和驳回终止的参数没有
31 | 会签仅最后一个审批人可跳转的参数没有
32 | 顺序编号功能没有 文案修改下吧 还有可以加个文字描述 做的时候再说
33 | 使用云签名取消勾选后 必签也可以一起取消勾选
34 | 抄送页签的高级设置要默认收起吗？想看设置还要多点一下？
35 | 流程节点的节点设置 环节名称 提示文案应该是 请输入条件名称之类的 现在不对
36 | 流程条件 以上都不满足 流程跳转到 后面的提示文案应该是请选择环节名称
37 | 条件网关中的新增分支点击没反应
38 | 流程条件 环节名称后面那个放大镜 不知道干嘛用的 一堆undifined
39 | 网关条件 并或特别多层级是 横向滚动条很长 但是大面积空白
40 | 网关条件 左右的那个标识 没有tips不知道干嘛的
41 | 网关条件 每个条件 满足以下分支条件流程流转到 字样都没有。
42 | 没法直接新增。只能在旧的基础上继续
43 | 定位点拖线的位置在扩大点，现在偶尔会直接把环节拖走
44 | 线是不是能直接从a环节挪到b环节比较好
45 | 条件网关 增加增加 然后点叉子就关不上了
46 | 流程属性设置 连岗审批 那2个参数在最下面 加个选项叫两者均不选吧 默认选中这个 3个参数互斥
47 | 操作页签第一个参数应该是可被指派
48 | 制单人过滤 同部门下的不包含兼职 还有制单人不同部门 丢失 |  |  | ok
49 | 流程矩阵-业务对象后面的下拉框拉不出来东西 |  |  | 成员选择然后没有下一步的弹框
50 | 聚合的网关上不需要有条件。但是要有默认要有可跳转 某种情况下应该有可被指派（做的时候再说）
51 | 设置条件的地方至少要有一个不可删， 否则加不出来了
52 | 全员指派后面加个文案 与找不到人自动跳过一起使用时 优先全员指派（旧版没做 新版直接补充）
1 | 用户列表 用户显示重复，可以一直一直往下滚 |  |  | ok
2 | 旧设计器保存的用户在新设计器没看到 |  | 除用户外其他岗位等 都在新版不显示
3 | 旧的打开过 在看新的。线显示乱的
4 | 搜索用户不好使
5 | 新设计器 设置用户为参与人 保存成功了，再打开也有人 但是实际流程没有这个人 没加上 |  |  | ok
6 | 流程撤回参数改为未完成均可撤回后，不生效 界面实际存上了的（提交人指派方式也是 没生效）
7 | 流程删除的参数没看到
8 | 选择某部门 或者 岗位这种 有上级的数据 后面加个括号标识下吧 部门（所属组织）。岗位（所属部门）避免同名区分不开的情况 |  |  | 选部门的时候还是没有的 要标识所属组织吧
9 | 候选人和表单这边不需要 要根据来源判断每个入口应该有的页签
10 | 流程设计器的参数 取消勾选不生效 再点开设置界面还是勾选的。 |  |  | ok
11 | 新旧版本的驳回 驳回抄送消息都没法。。。不知道为什么 |  | xwr
12 | 结束的可被跳转取消勾选也不生效
13 | 云签名必签的 文案说明没有了
14 | 提醒页签的增加按钮默认放开吧，设置太隐蔽了
15 | 保存时各种异常文案没有报出来
16 | 网关只有一条流出线时不允许设置条件! 作为汇聚使用时，没有条件。 不能提示这个
1 | 条件接待的环节名称 默认显示的乱码；操作符上也显示的英文
2 | JHJC员工调薪审批表 打不开
3 | 根据联系电话确定审批人那个标题改下 改成手机号码。明确下
4 | 环节执行人（已执行环节）后面的与什么什么去掉，没有用吧
5 | 分支条件点开就关不上了。 | 优先
6 | 制单人过滤不要默认选中
7 | 制单人过滤和上一环节审批人过滤没选中时 不能选择下面分组内的

## 5.8 1月17日
本迭代上线特征
序号 | 特征描述 | 修改人 | 验证结果 | 备注
1 | 审批：流程的加签人不应走连岗审批的逻辑；
2 | 审批：流程设计器的条件设置，多选时，增加操作符包含（或）和不包含（或）。比如部门包含A部门，B部门，金额大于50000
3 | 制单人同组织限定修改：根据发起表单时选择的发起部门所属组织过滤审批人
4 | 审批：流程设计器参与人，按单据字段选择人支持多选
5 | 表单设计拖动多个子表的时候，后拖动的子表默认数字加1， 明细子表、明细子表1、明细子表2
6 | 审批：用户多选参照支持选择个人组
7 | 审批：友空间审核待审批的单据应该按照呈报的时间排序，先呈报的应排在列表最前面
8 | 发布为自定义模板的时候，将表单+流程+打印模板（包含字段权限，自定义动作名称及意见）都一起发布，使用模板的时候，所有功能都可以重复使用
9 | 审批：WEb端：关联搜索支持选字段搜索
10 | 审批：流程设计器中的通知，选IM消息时，发送人可以选到用户组，但后台发送时不支持用户组，需要把这部分补齐。
11 | 审批：在工作通知那边阅读抄送的消息，但是在审批那边还是未读；
bug清单
序号 | 问题描述 | 修改人 | 验证结果 | 备注
| 个别时候点统计。某个就会多2个-----张娅娅 多了 | 小鑫
| 协同云-我参与的-自由流单据 已完成 少了1个 | 小鑫 |  | 移动端提交的阻止下自由流不对
| 114新单1 刚刚同步了一次 多了2条审批中 | 小鑫
| 我参与的-114新单1、字段权限下的单子 进行中都多了数据 | 小鑫
| 流程图发起预览-首次接口返回比较慢 查不到4s | 玉皎
| 上一环节同组织同部门，代理人 没找非代理人的；中间做了很多操作后，没找原始审批人的 | 玉皎
| 修改了组织结构，没电同步云审 数据结构事件返回有问题 | 洪亮
| 高级设置勾选多个的时候，怎么控制 |  |  | 改成互斥
包含上级加上文字描述的文案
| 参照框返回数据接口慢死了 |  |  | 91环境
| 流程已经发布，但是发起流程图报流程未发布 | 亚龙
| 参照单选搜索后结果变多选框，确定不了 | 周杰
| 手机号邮箱作为参与人-手机号为空或者写错的时候，还能找到人 | 玉皎 | ok
| 邮箱控件没传过来 | 玉皎 | ok
| 设了个邮箱保存成功，实际没存上 | 玉皎 | ok
| 发起流程图-流程先是草稿态 应该报错。发布并启用后 应该能用 但是还是报错 | 亚龙
个人组-兼容diwork
审批中心批审-兼容diwork
个人组-新增组的按钮挪到外面
个人组-搜索加上组
| 表单管理外侧发布流程-暂存流程-发布流程后 发起流程图看不到最新版本的 | 振宇先确定参数对不对
数据回写-更新数据-时编码不要+1 用原单
1224随机回归单据 张木木参与的 已审批里是14全部 4进行中 和统计中不一致
| sum bean 主表计算公式有问题 | 高原 | ok
| 改派算改派后人的，不能算被改派人的。 | 小鑫
| 驳回制单和驳回制单撤回 先不在已办里过滤数据。保证不少 | 刘意 | ok
| 普通用户非部门管理员 不可见部门统计页签 | 帅帅 | ok
关联作为分支条件-第一次设置的时候打不开参照框
移动端-zyy- 我发起的 草稿1 15日1213啊啊啊啊 打开详情报参数错误
| 先驳回 在当前环节后加签后撤回时报错 | 玉皎 | ok
| 跳转到环节1 环节1驳回到跳转环节 然后撤回的时候报错 | 玉皎 | ok | 但是继续撤回就不对了
| 修改立即配置 配置项后，流程耗时就变成数字了 |  | 待验
| 改派参照框改成用户单选 | 建祖 |  | 已修改
| 抄送重复选择 不重复抄送 | 建祖 |  | 已修改
| 关联拆行 已做完--不知道是啥 | xwr???
6 | 指派全员和找不到人自动跳过的优先级确认 | 玉皎 | ok
11 | 子表选项多选 选中后颜色太浅，看不见选的什么东西 | 建祖 | ok
14 | 审批-子表拆行-选择多个拆成多行的时候 返回字段不是设置的那个 | 周杰 | ok
7 | 今天流程统计没数据？为啥----应该默认能统计到昨天才对的 | 小鑫 |  | 自由流后加签导致包错了
2 | 审批-编码用完后 在提交单据 应该给出友好提示，现在没报错 能直接提交成功，但是单号没生成 | 小鑫 |  | 估计改不了
4 | 审批-流程图-从表单设计器修改或创建流程 发布成功流程后，即使不保存发布表单也应该能取到最新版本的流程图，现在取不到 | 延鑫 |  | 可延期
5 | 审批-流程图发起-进表单设计器后创建或者修改流程 发布并启用后，如果表单没有发布并启用，则取不到最新版的流程图； | 延鑫 |  | 和4是同一个问题
8 | 移动端-用户参照是单选 但是部门可以多选 有确定 但是确定后就一个人 | 振宇 |  | 原线上就这样---之后确认。拖一个用户多选。 选一个部门后 在自由流选部门
6 | 填报计划发起权限不生效
bug清单
序号 | 问题描述 | 修改人 | 验证结果 | 备注
1 | 移动端-不知道怎么着 点提交和暂存就没有反应了 | 刘意？ |  | 不好重现，再观察
2 | 审批-关联作为分支条件时，流程设计器设置时前几次打不开，要发布流程后 在设计参照才能打开 | 延鑫
4 | 移动消息找的人不是正常的用户 | 小鑫
5 |  |  | 待验
6 | 消息分享点了不发送
7
13 | 转发协同-撤回提交后草稿态单据标题不对 |  |  | 改不了
19 | 转发协同-移动端-驳回制单和驳回草稿重新提交原单看不到 |  |  | 估计改不了
22 | 转发协同-移动端-非最后一个人后加签的时候没有报错 也没有加签成功
| 移动端-用户 选了某用户 全部显示Null |  | 偶发
| 移动端-指派全员 选了一个用户 无法在进去修改 |  | ok
| 发起权限-设置部门多次增补时 只记录了第一次的 后续增补的没记住 |  | ok
| 119指派全员 环节a审批报找不到下一步，但是下一步设的参与人是环境a 2019-1-22 18:24 |  | ok
预发布验证问题
1 | 预发创建组报错：Create team error错误信息获取失败 | 贺阳 | ok
3 | 代办加抄送人失败 没存上 | 建祖 | ok
4 | 流程设计器默认的结束消息没勾选 | 玉皎 | ok
5 | 1-23 14：24 发起的行政业务合同 没有代办 也没有结束 走不下去啦 | 玉皎
6 | 预发-消息分享没发出去 | 小鑫
7 | 123新特征验证-0017那个单子 设了超时自动同意 |  | ok | 测试验证。预发看不了。
8 | 客户的找不到下一步 | 玉皎 | ok
1 | 代办加抄送人失败 没存上 | 建祖 | ok | 没上预发
2 | 流程设计器默认的结束消息没勾选 | 玉皎 | ok | 没上预发
3 | 客户的找不到下一步 | 玉皎 | ok | 没上预发
4 | 流程图 |  | ok | 没上预发
5 | 附件预览报错-延鑫说上线应该没问题，，，，， |  | ok
6 | 1-23 14：24 发起的行政业务合同 没有代办 也没有结束 走不下去啦 | 玉皎 | ok
8 | 上一环节审批人的上级主管前一个环节找不到人自动跳过时 还能找到人 | 玉皎
7 | 预发-消息分享没发出去 | 小鑫
8 | 流程统计有个空分类 | 小鑫
9 | 流程统计 有部分数据对不上 | 小鑫
10 | 许姐的抄送打开报错问题 | 李虎
停用的用户数据还统计吗？？？---人已经选不到了。但是流程统计李还有 也对 也不对？？？

## 5.7 12.15日
本迭代上线特征
序号 | 特征描述 | 修改人 | 验证结果 | 备注
1 | pc端附件提供在线预览 |  | 已上线
2 | 自动同步云审事件整理 |  | 已上线
3 | 审批：在流程环节或开始上勾选了“找不到审批人自动跳过”时，可以设置不写历史；（表单+流程） |  | 待验证
4 | 审批：固定流程：“抄送人消息提醒”由默认不勾选改为默认勾选； |  | 待验证
5 | 审批：表单发起选兼职部门时，带出所属组织；（多个项目） |  | 待验证
6 | 审批：保存为pdf时，增加带流程的选项。 |  | 已上线
7 | 数据回写全部特征 |  | 待验证
审批：已终止和驳回草稿态单据是否能删除，可配置；
审批：驳回动作允许撤回
审批：用户选人组件的搜索结果显示问题
审批：移动端：表单附件及流程附件支持从文库中选择；
审批：表单支持数据查询
审批：被加签人无法撤回已审批的单据
bug清单
序号 | 问题描述 | 修改人 | 验证结果 | 备注
1 | 数据回写-个别时候公式没写错，但是不计算
2 | 数据回写-推送表单范围看不到表单字段
3 | 数据回写-新建无流程表单-设置数据推送-新增流程-应该可以直接设置流程环节
4 | 数据回写-回写记录页面没有设计？
5 | 数据回写-单据提交设置后不生效
6 | 数据回写-设置推送范围后，没推送成功 报错啦
数据回写-采购推入库 有流程 但是单据提交按钮置灰 没法点
| 表单管理数字有些时候点不开。。。点开数字关闭列表详情后 |  | ok
| 前加签后撤回-移动端 撤回成功了 但是报的taskid is null |  | ok
| 审批-分级管控-切换组织时只能看到上级组织，下级组织看不到 |  | ok
| 大数据环境，后台管理组织加载有问题（用友集团） |  | ok
代理人，切换到组织下，新建选分类的时候看不到当前组织的表单
分级管控-组织下移动端提交的自由流在组织下查不到，现在还在全局
数据查询-火狐浏览器-部门选了界面不显示
新建表单后不关闭，再次进入时会打开多一个窗口
自定义按钮 删除、暂存（其他还不知道）都控制不生效
| 分级管控-表单管理切换下级时有点慢 |  | ok
| 给zyy设置了两个新的组织-然后zyy看不到啊 |  | ok | 周一小鑫查一下
| 分级管控-设了一个上级一个下级的审批管理员。在这边看到的没有上下级关系 |  | ok
子表关联-名字比较不易懂
子表关联-单选选择式 选择完子表数据后 不知道要点哪条主表才是对的了。。。。

## v5.2版本
| 审批：移动端的计算（文本、日期、数值、金额、选项）支持条件表达式；（上迭代遗留） |  | 验证中
| 审批：选项的高级设置，支持选项控件 |  | ok
| 流程图显示问题：如果当前任务参与人比较多， 加滚动条显示 |  | ok
| 审批：审批动作中的“常用语”的默认显示页签，由“默认”改为“自定义” |  | ok
| 审批：关联控件可以取到用户中的“员工号” |  | ok
审批：关联选数据界面支持按显示的字段内容搜索；
| 审批：表单支持重复性校验（编码、名称等重复性校验）；如同一个供应商名称不能重复出现 | 有bug | 待验
| 审批：表单的规则校验中：公式的待选字段放开子表字段； | 使用场景待确认 | 待验
| 审批：设在子表的条件公式，要支持主表字段做为条件； |  | 待验
| 邮件多语 | 有问题 | 验证中
| 移动端多语按应用切换 | 有问题 | 验证中
| 用户、部门、关联、关联字段放开长度限制 |  | 待验
15 | 部门 有关联字段 取部门的部门负责人时，部门点一次关不了参照 | 没有部门负责人时兼容有问题
7 | 在审批中如果最后一栏是选项，在表单到底的情况下如果选项过多会导致显示不全。 | 要重构,估计不改 | 杨建祖
| 移动前加签 意见写的英文默认意见是改派 |  | 刘意
移动端 唯一性校验多语没处理
移动端-英文 前加签的处理方式 默认没选中
7 | 参照默认值-横向滚动条较长时 拉倒最右侧 title没有 |  | 周杰
空间必改bug清单
序号 | 问题描述 | 备注 | 修改人 | 验证结果
1 | 审批-移动端子表金额关联主表金额计算 | 加了个主表就不算了 | 黄振宇 | 不对
2 | 唯一性：审批环节字段权限校验唯一性报一堆错能审批过去，但是能审过去，数据存不上。（两端控制都不对） | 移动：先不重复暂存，在改重复。校验提示一大坨 | 延鑫
3 | 移动端-正常快速计算 转大写有问题 | 增行后大写不对 | 黄振宇 | 不对
4 | 移动端-历史签名按钮没看到 |  | 延鑫
5 | englist 哪个单子作为参照的时候 最后一张单子打不开 | 数据莫名对不上 | 延鑫
6 | pc 撤回提交 删除全部子表数据后 在提交 子表还在 | 尽量改下。有客户提 | 延鑫
7 | 移动端-跳转环节的历史记录不对（pc中问下跳转的也不对） |  | 刘意
8 | 移动端-条件表达式 122*2.7 合计一堆小数点 |  | 黄振宇
9 | 跳转 结束取消可跳转 没有用。还能跳 |  | 朱玉皎 | 待验
10 | 历史数据在勾选唯一性校验后 有重复的不会在校验 | 和说的不一样，没有看到报错 | 延鑫
1 | pc为空时不校验唯一性 | 暂时不校验（两端无法保持一致） | 高原
2 |  | 暂时不处理？？ | 延鑫
3 | 复制和暂存唯一性单据 直接报错。校验时机应该在复制后提交单据时 | 插库时校验，目前方案如此，暂不修改 | 延鑫
4 | 子表删掉所有航 空行时 不要校验公式 | 估计这版改不了 | 高原
| 移动端-子表 公式表达式 concat(a，b) 显示nan |  |  | ok
| 公式 子表取子表 提示 没做多语，2保存不上（应该可以） |  |  | ok
| 移动端-选项根据时间自动取值 取不到 |  |  | ok
| 移动端-正常计算和转大写有问题 xwr的单子 | 要保证所有公式计算结果都正确
| 审批-移动-高级公式设置-个别公式未计算 |  |  | ok
邮件提醒 有时候会收到中文的 pc发起
| 审批-移动端-选项高级控制-多层控制时 如选项1被选项控制应该隐藏或者不可编辑。选项1控制的控件不应受影响。现在填写可见，浏览态控件丢失 |  |  | ok
| 表单设计器关联自由流 会报不应该报的提示 |  |  | ok
| 审批-选项控制选项 前端有报错 控制不起作用 810空间 52新版本新特征814这个单子 |  |  | ok
1 | 审批-参照-自定义档案勾选非常多显示字段后 横向滚轴没有了 | 部门名称长时三个滚轴 | 周杰 | ok
2 | 审批-中文下提交 中文下手机查看 前加签历史显示add..检查下所有动作 要随系统或英语语言切换 |  | 刘意 | ok
4 | 审批-点击模板 会下载不明东西，不可使用 |  | 延鑫 | ok
6 | 52新版本新特征814 移动端 子表数值没校验必输项 |  | 黄振宇 | ok
8 | 参照多于50条时数据拉取有问题 |  | 周杰 | ok
9 | 移动端-52新版本特征 档案参照打开没数据 |  | 黄振宇 | ok
15 | 审批-移动端-设置高级公式后 应该不可编辑 现在选项、金额数值 没控制住 | 数值、金额还是不对 | 黄振宇 | ok
16 | 流程实例-名称搜索没过滤数据 | 我发起的-放大镜有问题 | 徐小鑫 | ok
17 | 唯一性校验-englist 那个单子 参照不到数据。参照不稳定出现没数据情况 |  | 延鑫 | ok
18 | 移动端-流程已经审批结束 已完成的标丢失 |  | 黄振宇 | ok
19 | 审批-移动端-选项高级控制 子表隐藏时 明细子表的标题也一起隐藏掉 不要显示 |  | 黄振宇 | ok
20 | 审批-移动端-使用高级公式自动赋值的控件提交时如果有赋值不应该在校验必输项， |  | 黄振宇 | ok
21 | 多子表合计校验不该校验的子表了。具体详见许姐的单子和截图 |  | 高原 | ok
14 | 另存为模板后 的模板无法使用，设计器看不到东西 | 关联字段太多 超出库长导致 | 高原 | ok
16 | 参照-制单人 制单部门负责人 等系统控件类看不到值 |  | 延鑫 | ok
9 | pc 日期使用公式-列表查看 显示2018-08-16T01:47:17.000Z |  | 闫亚龙 | ok
10 | 参照搜索不知道为什么 搜不到 |  | 延鑫 | ok
7 | 移动端-校验公式及高级公式 子表多行 切换时有问题 | 只校验一次 | 黄振宇 | ok
2 | 审批-移动端-前加签后应不可做后加签操作，现在可见按钮 |  | 黄振宇 | ok
预发环境待确认问题
序号 | 问题描述 | 备注 | 处理人 | 解决情况
1 | 跳转至结束取消勾选时点跳转给友好提示 | 已验证，待上预发 | 杨建祖 | ok
2 | 公式有点奇怪-没做多语 但是预发显示英文，然后设置过得公式预发看不到 |  | 刘意 | ok
3 | 用户组首次设置用户刷新数据 | 已验证，待上预发 | 帅帅
4 | diwork-换成线上的地址？？ |  | 吕凌
5 | no hello world 移动选了用户 但是找不到人审批 |  | 延鑫 | ok
6 | 参照打开莫名其妙老显示英文那个改下 |  | 刘意
7 | 前端有个报错、参照数据正好50条时可能出现没有数据 |  | 周杰
8 | 选项控制 除数不能为0 校验提示处理下。除数不能为0 已经不为0 了 还是会提示 |  | 周杰 | ok
| 移动端-撤回提交子表增行 公式校验没有计算 | 重构后在修改，如果有人说要提前
| 移动端-没有除数不能为0的校验 | 重构后在修改，如果有人说要提前
5 | 518预发布验证单据(22)--最后一条数据详情打不开 | 某版历史数据有问题，暂无法恢复。先这样 | 杨建祖
6 | 全控件整体功能回归确认81(26)-列表导出 不下来 | 效率问题，暂时不改 | 高原
| 移动 撤回提交删行问题 |  |  | ok
移动 子表数据存不上问题
3 | 审批意见回写报错 1107测试空间 5.2版本上线预发验证820 环节审批人那个环节审批时报一对错 | 待提交预发 | 洪亮 | ok
4 | 预发环境-历史参照暂时验不了 | 全控件整体功能回归确认81 -参照只能看到最新的 以前的没看到 | 延鑫 | ok
5 | 移动预发-撤回提交时删除掉全部子表 在提交 子表仍然可见，没删掉 |  | 洪亮 | ok
1 | 消息多语不正常（混搭） |  | 徐小鑫 | ok

## v5.0 7月10日周
必做特征清单
序号 | 特征 | 特征描述 | 是否完成 | 验证情况 | 备注
1 | 多条件联动
支持连续后加签
增加流程管理员
diwork全部
关联选数据界面支持按显示的字段内容搜索；
日期控件支持最大值和最小值；
审批：控件支持表达式（数值、金额、文本、日期、选项）
| 审批：子表列支持隐藏（Web及移动均要支持） | 可验证，明天安排看下
流程中心：流程任务节点，代办任务支持批量改派。
流程中心：流程调度节点，支持批量删除，能支持全选批量删除、当前页批量删除。
| 流程设计器 选了组织类型的部门时找不到人 | 组织下还有组织有问题
23 | 移动端-岗位参照估计做不了，移动端 本身没有树形结构参照
空间必改bug清单
序号 | 问题描述 | 备注 | 修改人 | 验证结果
1 | 流程所有意见均不记录 |  |  | ok
2 | 移动端-必输项 1）校验提示没有提示到标题名称；2）只报一次错，再点就没反应了
3 | 审批-自由流 后加签后 流程图显示白屏，流程图不用考虑后加签环节，显示初始单据发起的流程图即可
4 | 移动端-选项高级控制 控制隐藏时 浏览态没控制住 |  |  | ok
5 | 关联 联动控制 修改a，b的值没有一起清掉 |  |  | ok
6 | 审批-选项高级控制-选项等于a b可编辑时，如b勾了必输项，没填写也可以提交成功，没有校验
7 | 关联-移动端 设置了联动 又取消了。移动端没兼容，会不可选 |  |  | ok
8 | 审批-发起权限-历史租户选择组织后，组织下用户看不到有权限的表单
11 | pc 布局中的附件错位，标题在左边时 非常严重
13 | 审批-PC上传附件在移动端再次编辑时样式都不对
流程设计器 通知消息编辑框 输入法和清除功能有问题
流程 通知消息 岗位 职务 职级 显示的是id
流程附件上传报错---阿里云的账号好像有问题-高原替换新的oss
| 后台管理-终止单据后表单状态未同步 |  |  | ok
流程设计器-部门、职务、岗位作为分支条件搜索框输入文字不生效
后加签后的动作 都没有回写审批意见
| 审批-日期最大值最小值设置时本身没有最大值要大于最小值的校验 | 没填bug
审批-移动端-日期中文格式最大值最小值校验不生效
审批-移动端-年月日时分 格式校验不正常
审批-移动端-年月格式输入后无法正常提交
运行时，点打印 弹不出打印预览界面（已设计）
导入表单和流程 有个单子处理的不对
7 | pc-自由流后加签驳回重新提交 流程图记录多了一个人
| 指派到结束的历史记录显示不对 |  |  |  | 撤回提交后 发起附件丢失
没收到消息
移动-关联允许新增按钮不对
diwork必改bug清单
序号 | 问题描述 | 备注 | 修改人 | 验证结果
1 | 新建员工的任职记录部门参照不到数据 | 人才修改，影响主兼职、岗位职务等数据验证
9 | 缺普通用户发起表单节点 |  | 需求
10 | 权限控制未处理，普通用户可见什么节点没有梳理 |  | 需求
11 | 审批-diwork-流程调度 兼容该工程有问题，分页处理看不到 |  | 李帅帅
12 | 审批-diwork-租户没有预制分类，另存为模板时报错：当前用户没有自定义模板分类 |  | 丑洪亮
13 | 审批-diwork-应用通知消息收不到 抄送、审批结束的通知 |  | 徐小鑫
14 | diwork预制哪些消息类型，和空间保持一致吗？ | 来源没有确定
15 | 审批-diwork-邮件类通知都收不到 | 取到的邮箱地址有打码。（空间 diwork都一样） | 丑洪亮
16 | 邮件配置地址没有了（原bpm后台节点）
17 | 审批-diwork-流程驳回制单人后重新提交 会走到最新版的流程去，按控件逻辑驳回制单重新提交应该走原流程才对
18 | 审批-diwork-发起权限设置部门或组织还有用户组时 不生效
19 | 审批-diwork-催办时报错 让联系管理员
20 | 用户上级主管职务取得不对（制单人上级主管职务、用户关联字段上级主管职务） |  | 丑洪亮
21 | diwork入口多了一个 other下的22 已经删掉的表单流程 | 不知道为啥
22 | diwork入口-流程模型-根据用户查流程 查的数据不对，不应该有的也查得到 | 空间入口进入也有该问题
| diwork=代办有了，但是抄送和催办没收到 |  |  | ok
| 任务节点 流程实例进去 没有数据任务数据 |  |  | ok
| 连岗审批+抄送，抄送任务发送不成功 |  |  | ok
| 关联联动-部门 用户没有放开 |  |  | ok
| 关联联动-默认值 和子表 过滤不生效 |  |  | ok
| 关联联动-输入文本，又清除文本 联动数据范围不对 |  |  | ok
| 任务-新节点 点开都没有东西 |  |  | ok
| diwork-二级管理员 没有代理人节点 |  |  | ok
| diwork 设置了兼职 但是没有取到兼职记录 |  |  | ok
| diwork-有通知消息时 审批报错 event shenme |  |  | ok
| pc-催办没发成功消息 |  |  | ok
| diwork-抄送消息是报错的。 |  |  | ok
| 流程字段-是否部门负责人为是的时候 分支判断走的不对 | 非制单人的哪种
| diwork-职位、职务、职级数据暂无，相关功能不可验 | 只有演示环境可用，其他验证完；职级保存不上，数据
diwork-找人效率太慢，no2用友集团流程设计器根本没法搜索用户-需要开发确认哪里慢
diwork-用友集团迁移环境 找人的部分都找不到-需要开发确认是审批没取对，还是没传对
diwork-用友集团迁移-代理人- 打开用户参照23s
3 | 自定义数据来源，搜索有问题 | 看情况解决 | 吕凌

## v5.3
序号 | 特征条目 | 解决情况 | 验证情况
1 | 审批：网关内的多个任务支持排序（轻纺） | 已完成 | ok
2 | 审批：流程参与人设置：“与制单人同部门”，希望可以过滤掉兼职部门（轻纺） | 已完成 | ok
3 | 审批：会签活动的跳转，需要每一个任务都跳转（轻纺） | 已完成 | 待验证 | 串行会签
4 | 审批：富文本增加图片能力；（海外） | 已完成 | ok
5 | 审批：工作台已办页签的数据显示由原来的按任务显示改为按单据显示（轻纺） | 已完成 | ok
6 | 审批：默认意见的处理：默认显示按钮动作的名称，可修改；两端均需要处理（轻纺） | 已完成 | ok
7 | 审批：移动端关联加“搜索”（鸿翔房地产） | 已完成 | ok
8 | 审批：审批详情页：流程导航图：当前环节为多人时，应显示当前登录人，现在是随机显示的，有可能不是当前登录人而是另一个人（轻纺） | 已完成 | 待验证 | 有bug
9 | 审批：流程增加参数：可驳回终止（轻纺）（表单需要处理） | 已完成 | ok | 有bug
10 | 移动端单点登录兼容下空间用户可用，审批用户停用的情况；登录的同时，把用户在审批中变为启用状态 | 已完成 | ok
11 | 审批：流程后续步骤执行人显示 | 已完成 | 待验证 | 有bug
12 | 审批：支持批量审批（德生、龙建、中商艾享） | 已完成 | 待验证 | 有bug
13 | 审批：移动端隐藏标题（海外） | 已完成 | ok
14 | 审批：手机端展示流程图 | 没提测
15 | 审批：新增表单填报计划节点 | 没提测
客户反馈问题
序号 | 问题描述 | 备注
1 | 只有子表的单子暂存或者字段权限修复新增存不上 | 苏华芮 | 延鑫
2 | 串行会签指派的时候，前端传过来的人没有按照选择顺序 | 小燕子 | 建祖 | ok
3 | 移动端-选项字段权限设置了隐藏不生效 | 海军 | 振宇 | 代言
4 | 移动端-字段权限隐藏但是还会校验必输项 | 海涛 | 振宇 | 代言
5 | 移动端-描述回车空行减少下 | 李萌萌 | 振宇 | ok
6 | 移动端-用友30年 制单人组织 邮箱获取数据有问题-用友集团 | 李萌萌 | 振宇 | 系统内也取得不对
7 | pc 15165283549 wsadjkl123 公文处理流程 打开白屏 | 裴伟芳 | 刘意 | ok
9 | 移动端-流程附件 名称有空格时 |  |  | 代言
10 | 驳回制单后可撤回提交 |  |  | ok
11 | 移动端-图片下载报错
12 | 附件名称显示不全（标题在左边的时候） |  |  | ok
13 | 审批-日期-系统日期+只读不生效。也不收字段权限的查看控制 |  |  | ok
8 | 用友集团-代理人 参照-组织级为什么获取的数据不对？？？ |  | 徐小鑫 | 待验证-本次不上
必改bug清单
序号 | 问题描述 | 备注 | 修改人 | 验证结果
1 | 山东华悦参照打开详情报404 |  | 延鑫 | 等上预发确认
2 | 移动端-附件下载报错 |  | 振宇 | ok
3 | 移动端-用友30年 制单人组织 邮箱获取数据有问题-用友集团 |  | 振宇 | ok
4 | 1、加签中批审不过去的提示不对。2、指派审不过去的提示看不到 提示审批通过 实际没伸过去。3、云签名必签应该审批不过去的 还是能伸过去。 |  | 李虎 | 移动不对
5 | 审批-提交数据后 不知道什么情况下子表的数值金额就都没了（刚提交玩查看有。过一会 不知道为什么就没了） |  | 延鑫 | ok
8 | 从文库选择附件-1)从文库上传的移动查看有点会显示https://；2）子表从文库上传特殊字符文件 浏览态显示不出来 |  | 建祖 | 估计不改。
9 | 审批-移动端-字段权限设置隐藏，线上环境有隐藏，但是会校验必输项；测试环境隐藏有问题 |  | 振宇 | ok
10 | 审批-移动端关联字段填写时正确，提交后出现乱码 |  | 延鑫
11 | 移动端-选人后混乱问题 |  | 振宇 | 重现不了
12 | 移动端-子表 超链接 提交后连接地址有问题。导致pc审批格式过不去 |  | 振宇 | ok
13 | 许姐的不知道什么指派问题 |  | 刘意 | ok
14 | 刘景的扫码报错问题 |  | 刘意
daily环境验证问题
1 | 组织、员工新建时 部门负责人和上级主管参照打开看不到员工数据，无法设置（慢 不是问题）
2 | 新建完员工记录看不到数据，无法修改任职记录（延时5分钟后可以看到）
3 | 修改员工任职记录的时候，选择部门没有部门数据 | 平台？不知道
4 | 用户关联字段提交后全部显示的id | 延鑫确认
5 | 代理人节点应该是全局级返回的是个人级（接口返回数据不对-平台） | 吕凌确认
6 | 用户组设置数据，但是流程使用用户组找不到人 | 洪亮确认
7 | 消息暂无法验证（闹铃打不开） | 端上
8 | 附件相关部署有问题 暂无法上传 | 延鑫确认
9 | https 路径导入表单及流程报导入失败 | 刘意
10 | 消息乱码问题
11 | 登录缓存跳登录页问题
12 | 超级管理员代理人打开的节点看到的数据不对，应该是全局级，现在是个人级（平台接口有问题）
| bpm后台管理删除实例后，表单列表点数字进去数据不对 |  | 延鑫 | ok
1 | 审批完成或者bpm终止流程实例，表单列表点数字进去状态不对 |  | 延鑫 | ok
2 | 流程设计器够了可跳转没勾上 |  |  | ok
3 | 再来一次唯一性 指派顺序应该是145 现在是415. |  | 朱玉皎 | ok
4 | 普通用户点数字进去看不到数据 |  | 延鑫 | ok
5 | 串行会签 第一人跳转没有假跳-真跳的 | 看时间修改 | 朱玉皎 | ok
7 | 移动端提交的单据 数字点列表进去看不到 |  |  | ok
10 | 批审审不过去的原因多语没处理 |  |  | ok
11 | 非代办页签应该不可见批审按钮
12 | 自由流的驳回终止选项不可见了（后加签环节） |  |  | ok
13 | 2次改派。驳回制单重新提交后审批完已审批记录没有少
14 | 910新特征固定流那个单子审批不下去。。不知道为什么， |  |  | ok
15 | 流程图预测：规则5个都勾选时没预测到人 |  |  | ok
16 | 移动端-隐藏标题-选项平铺和多选处理的有问题 |  | 黄振宇
15 | 审批-子表放入附件设置属性隐藏，填表时子表全部隐藏，提交后隐藏的附件显示 |  | 振宇
1 | 附件名称显示不全（标题在左边的时候） |  | 建祖 | ok
2 | 审批-日期-系统日期+只读不生效。也不收字段权限的查看控制 |  | 建祖 | ok
14 | 发起权限参照部门显示所属组织不生效 |  | 周杰 | ok
16 | 审批-批量审批 2）批量数据量大的时候，加个loding |  | 建祖 | ok
4 | 会签环境非最后一个人后加签时报错提示没有了 |  | 建祖 | ok
5 | 审批-指派环境只选择一个人作为处理人。其他人也会收到多余的任务，应该按选择的人走 |  | 建祖 | ok
10 | 审批-复制后没提交的数据在表单列表点数字进去看不到数据 |  | 高原 | ok
11 | 审批-复制单据后未提交 编辑时 用户的关联字段都显示的id |  | 高原 | ok
4 | 会签环境非最后一个人后加签时报错提示没有了 |  | 建祖 | ok
5 | 审批-指派环境只选择一个人作为处理人。其他人也会收到多余的任务，应该按选择的人走 |  | 建祖 | ok
7 | 审批-自定义动作名称审批意见回写 |  | 刘意
6 | 撤回时：错误的撤回操作，先弹出操作成功提示，之后出现失败的提示 |  | 建祖 | 待验

## v5.5
序号 | 特征条目 | 解决情况 | 验证情况
1 | 数据导入 先加参数验证manage?importable#forms
2 | 手机端流程图预测
| 归档？确认目录 |  | 待定
| 填报计划？ |  | 待定
客户反馈问题
序号 | 问题描述 | 备注 | 是否处理
1 | 批审意见没有回写 |  | ok
2 | 公式-不等于有问题 |  | ok
3 | 移动端-计算有时候不返回 |  | ok
空间必改bug清单
序号 | 问题描述 | 备注 | 修改人 | 验证结果
1 | 审批-数据导入-附件勾选图片附件时，上传非图片也行，没控制
2 | 审批-后台管理-扩展数据 点新建没反应 |  |  | 待验
3 | 审批-移动端撤回提交的表单，在表单状态用高级单据状态草稿查找不出
4 | 审批-子表字段权限-移动端子表字段权限优先于子表控件字段权限
5 | 审批-移动端-自由流驳回制单-图标显示审批通过。。应该是驳回制单
6 | 审批-归档-多子表时 子表显示会出现错位，有时多空白页 |  |  | 待验
7 | 审批-归档-子表中的附件 没归进去 文库中看不到
8 | 审批-归档-修改所属分类。修改表单名称 修改分类名称 目前都没有修改新单的归档路径
9 | 审批-归档-误删除根目录下的子目录时 重新审批的单子没有归档成功 没生成相应目录
10 | 审批-移动端-批审+可编辑的逻辑
数据导入问题列表
1 | 已修改表单版本后，旧版本导出模版仍旧能继续导入，导入样式为旧版本的 | 暂时估计改不了
2 | 关联设置了联动属性时，导入不校验联动，直接导入（关联的数据范围校验没处理）
3 | 选项高级控制、字段权限设置隐藏、子表列隐藏、布局隐藏等隐藏或不可编辑的校验暂不处理
4 | 所有只读类都未做导出处理
5 | 表单中有系统参照-用户组、职务岗位之类的时 暂无法导出，只支持了表单参照
11 | 审批-附件勾选图片附件时，上传非图片也行，没控制
12 | 审批-导入-数据量较大-附件较多时估计导入非常慢（校验太多了）
13 | 审批-子表 用户、部门勾选只读后 没有读取填写人的数据，取得导入人（主表无问题）
14 | 审批-导入 导出模版颜色改成 非必输黑色，必输红色加*标 清楚些
diwork必改bug清单
序号 | 问题描述 | 备注 | 修改人 | 验证结果
pc多语切换没支持。繁体没支持
ie11-流程管理相关节点 打不开 白屏的
daily 流程管理-打开跳转链接不对

## v5.6
本迭代上线特征
序号 | 特征描述 | 修改人 | 验证结果 | 备注
1 | 手机上从所有用户中指派人没有搜索功能 |  | ok
2 | 审批：详情页，点击审批动作的弹出框要可以移动，参照也要可移动；（轻纺） |  | ok
3 | 审批：在编辑单据时需要对明细子表的增行删行的权限进行控制 |  | 待验证
4 | 审批：表单选项、关联支持清空选择，两端均支持,只pc,移动新ui处理 |  | ok
5 | 审批：指派选人界面改造 |  | ok
6 | 审批：新增表单填报计划节点 |  | 待验证
7 | 审批中的部门、用户控件按照控件的排序显示。 |  | 验证通过
8 | 审批：前加签结束后需要给加签发起人发送消息 |  | 待验证
9 | 审批：工作台过滤条件支持“过滤+搜索”同时起作用； |  | 暂不修改 | 以前就不支持
10 | 审批：移动端展现表单全貌，详情页中的表单部分 |  |  | 展示新ui
11 | 审批：工作台的按表单分类：需要支持分类的多选，及分类的全选和全消； |  | 开发中
12 | 文本和多行文本增加默认值设置 |  | 待验证
13 | 审批：Web端流程附件支持从文库中选择。 |  | 待验证
14 | 移动端：增加流程发起附件的位置 |  | 开发中
15 | 流程图预测 |  | 待验证
16 | web 整体新ui重构 |  | 待验证
附件放开9个的限制
移动：支持发起流程附件
修复：复杂分支指派时找不到人的问题
修复：连岗和矩阵同时使用时找人不对的问题
bug清单
序号 | 问题描述 | 修改人 | 验证结果 | 备注
1 | 富文本控件 字段权限查看态时控制不生效，还可编辑 |  | n
2 | 移动端-发起附件 暂存和我发起的没有受控 | 振宇 |  | 隐藏掉
3 | 附件打印时要显示附件名称 不能显示null | 延鑫 | ok
4 | 选项高级控制设置为编辑时，值控制发起，不控制浏览态 及编辑只有填单环节受控 | 周杰 | ok | 修改选项的时候该显示的没有正确显示出来
5 | pc 字段权限编辑后 日期区间主表的就丢了 |  | ok
6 | 子表隐藏列后 合计行变胖 |  | ok
7 | 移动端提交-用户职级 pc 显示为空 | 周杰 | ok
8 | 制单人职务移动端提交显示id | 振宇 | ok
9 | 流程图加载个别显示一半 |  | ok
10 | 1112全控件再来一次-子表的金额2没有计算 | 高原 | n
11 | 1112全控件再来一次-主表选项选择景点后，子表的城市特色关联联动没有过滤数据 | 周杰 | ok
12 | 三级联动 联动后 中间那个值丢失 | 周杰 | ok
14 | 移动端-暂存后再提交 编码规则没生成 | 延鑫
10 | pc 有时候点提交要两次 |  | ok
6 | 数值金额修改数据时，如果在11前补数值，不要输入以下 焦点就自己跑到最后 输入以下跑到最后 |  |  | 可能不改。
2 | 上传附件较大时加个上传中的进度挑吧，不然不知道有没有在上传。 |  | ok
3 | 子表有默认两行且有必输项时，删行后提交没有反应 |  | ok
主流程问题清单
序号 | 问题描述 | 修改人 | 验证结果 | 备注
移动-来客接待申请-本身日期差计算有问题
移动-来客接待申请-复制已填写单据后 子表日期的值自己变了
移动-来客接待申请-复制已填写单据后 再提交 住宿规格有值 但是一直提示不能为空
移动-来客接待申请-子表全部删除后重新新增子表 参照选不中
11 | 指派到结束时。流程预测有问题
17 | 前价钱后 加签人已经审批 扔可撤回（会签加签） |  |  | 估计改不了
5 | 选项使用快速编辑 编辑后 第一行文字没有被选中，但是运行态 默认显示该行值，此时不应该为默认值
1 | 工作台-详情-流程界面-时间显示有问题 1 张木木 yyyy-10-We |  | ok
2 | 审批结束后没有审批完成的标识 |  | ok
3 | 驳回成功提示不对 |  | ok
4 | 子表横向滚动条滚动时 和序号列显示有冲突 |  | ok
5 | 日期弹框太大了，小屏幕。。只有框了 |  | ok
6 | 控件设置隐藏标题没生效 |  | ok
7 | 明细子表勾选显示序号没有用，序号看不到 |  | ok
8 | 数值金额最大值最小值校验提示显示为英文。 |  | ok
9 | 代办勾选可指派时 指派框没有弹出来 |  | ok
10 | 子表空数据的情况下 浏览态 应该显示没有数据 现在中文下显示no data |  | ok
11 | 必输项不输入提交不了，但是没有提示信息 点击没有反应 或者报异常错误validate.required，且未滚动到相应最上面的位置。 |  | ok
12 | 填单-输入关联 点查看 进入查看界面时 点返回回不去前一个填写界面 |  | ok
13 | 运行时必输项标识缺失 |  | ok
14 | 流程详情 头部头像标识 当前头像应该显示当前登录人（多人抢占时，现在又变成随机的了） |  | ok
15 | 多人抢占时，流程历史 记录显示有问题
16 | 评分的默认星号没有选中
17 | 填写界面-项目任务 查看详情，看不到关闭详情按钮
18 | 流程历史-流程图界面 横向滚轴异常 流程图查看有问题
19 | 选项平铺 浏览态 还能编辑。。。
20 | 参照-用户组 单选选不中
21 | daily环境 用户 部门之类的参照提交后都显示为id
22 | 档案参照-花花那个-搜索花名搜不到，可能是es数据有问题
23 | 终审撤回后报错提示异常 Cannot read property 'copyUserParticipants' of null |  | ok
24 | 指派框、控制下 选中前面的分支，后面的选人才能点；或者选了后面的人，当前分支自动选中；目前多分支时 选中上面的分支，选择下面分支的人 也能提交成功，不严谨 | 杨建祖 | ok | 已填问题
25 | 指派框-部门页签上侧未显示当前部门名称
26 | 判断指派失败时 审批报错。一大长串，提示不友好 青贮 提交后 审批时Could not read JSON: Non-standard token 'Infinity': enable JsonParser.Feature.ALLOW_NON_NUMERIC_NUMBERS to allow at [Source: org.apache.catalina.connector.CoyoteInputStream@31fc45b4; line: 1, column: 4099] (through reference chain: com.yonyou.bpm.rest.service.api.runtime.task.BpmTaskActionRequest["variables"]); nested exception is com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException: Non-standard token 'Infinity': enable JsonParser.Feature.ALLOW_NON_NUMERIC_NUMBERS to allow at [Source: org.apache.catalina.connector.CoyoteInputStream@31fc45b4; line: 1, column: 4099] (through reference chain: com.yonyou.bpm.rest.service.api.runtime
27 | 兼职发起位置 默认主职部门未选中，如果没有兼职时，直接不要显示兼职发起的地方，兼职发起部门后应该显示（所属组织） |  | ok
28 | 历史环境 提交单据后 用户关联字段 在新环境中无论有值妹纸 都显示object 可用1011空间 全控件归档1011 这个单子验证 |  |  | 新环境对了。旧环境待确认
29 | 前加签成功后，报错提示信息异常 |  | ok
30 | 抄送的节点 所有数据打开全部报错 数据加载失败，请联系管理员！ |  | n
31 | 普通用户dolpin0710@126.com yonyou1 工作台打开白屏，报错-火狐浏览器 |  | n
32 | 子表中日期 选完值后显示不完整，看不到值 |  | n
33 | 邮箱电话手机格式没有校验
34 | 附件控件 上传时么有选文库的地方 |  | n | 没做
35 | 新增表单报错初始化error
36 | 项目-任务 已选择 状态和截止日期显示的不对
37 | 1030控件回归4 子表附件多了个按钮 且有个文本控件看不到
38 | 指派和参照框在自己未主动移动的时候 框也会乱跑 影响使用 | 杨建祖 |  | 已填问题
39 | 指派框-选择职务后没有增加职务类型的切换页签 | 李虎 | n | 已填问题
40 | 指派框-选择部门和组织时应该在一个页签下，现在在两个页签下了。 | 李虎 | n | 已填问题
41 | 代办点常用语 报错 Error: Request failed with status code 404 无法使用 界面显示 noSysCommonPhrase |  | n
42 | 子表关联选不上数据 |  | n | 周杰
43 | 文本的关键特性在流程代办列表上不显示，实际输入有值 |  | n
44 | 设置描述文字都不显示 |  | n
45 | 子表设置控件隐藏不生效
46 | 审批-表格布局第一列 勾选标题在左边，标题直接全部隐藏了。其他列没有问题
47 | 撤回提交按钮-我发起的里面没看到
48 | 字段权限设置编辑不生效1030控件回归2那个单子
49 | 设置了打印末班-新界面没数据
50 | 审批-邮箱、手机、电话 1）格式校验没有；2）隐藏标题不好使
51 | 1、设置默认值-运行时显示object 2、设置只读不生效 3、设置自动定位没用。地图打开还不能重新选 4、弹窗能不能扩大点，现在地图区域有点小 5、设置隐藏标题不生效。 6、设置描述文字不生效 | 定位的。
52 | 上穿多个附件后的删除按钮是按照上传顺序删除的，不是删的当前点删除按钮的这个控件
53 | 审批中-选择抄送人-审批后 抄送没成功--发起选择抄送人没有抄送成功和记录 |  | n
54 | 有唯一性设置的单子审批报错 单据保存失败 |  | n
55 | 选项平铺不知道什么时候 就会选不中也取消不了
56 | 浏览态选项值颜色浅。单选平铺 以选中的再点一次 选中效果就没了
57 | 数值金额填单切换焦点时没有按小数点位置四舍五入，提交时才控制
58 | 有默认提示语的控件如果不填，提交后 应该显示为空，现在显示提示语
59 | 自动定位显示的英文
60 | 不勾选多个附件，也可以上传多个
61 | 自由流未选择用户 直接提交 也报错 单据保存失败。 提示不友好
62 | 自由流的流程图没有了
63 | 1026控件回归3 前端报错，控件莫名丢失一部分
64 | 百分比输入后，没有显示百分号
65 | 百分比输入框颜色设置无效果
66 | 百分比-设置隐藏标题没生效
67 | 日期、日期差、日期区间、电话、手机边框颜色设置不生效
68 | 日期区间设置隐藏标题不生效
69 | 子表中控件-日期区间设置标题格式不生效
70 | 日期区间设置必输后 保存时 错误提示没有报出来
71 | 日期及日期区间点小日历。弹不出日期框标识
72 | 附件-隐藏标题不生效
73 | 子表中附件标题格式设置不生效
74 | 选择附件时 不要叫浏览文件。改成选择本地文件
75 | 图片附件，上传满个数后，上传按钮隐藏-以前特意加的那个。
76 | 单个附件大小要改为100m，20太小了。所有相关地方一起改一下啊
77 | 子表中上传多个附件时 显示效果有重合
78 | 定位 不知道什么时候标题没有了。--没设置隐藏标题 1030控件回归2
79 | 部门参照-未按设置类型显示抬头
80 | 用户、部门边框颜色不生效。隐藏标题不生效、子表中标题颜色设置不生效
81 | 差旅费报销单-子表显示异常
82 | 金额输入框颜色不生效。
83 | 数值金额子表中输入框颜色和标题设置不生效。
84 | 金额勾选在列表显示 工作台代办列表上不显示
85 | 数值设置千分位不生效
86 | 金额转大写不生效
87 | 金额数值勾选了计算，但是计算值仍然可编辑（主表和子表第一行都不对）
88 | 表单宽度设置不生效
89 | 表单整体字体设置下划线 数值不生效
90 | 控件/布局上设置输入框颜色样式都不生效
91 | 子表宽度小于最少宽度。来客登记表 住宿要求选是的时候 子表显示好多空白（大屏） |  |  | 原线上算法不对
92 | 子表数据不显示（旧的有-问题重现看看）
93 | 历史单据填写后 新ui查看 数据好多为空的 全空间的单子 旧环境填写 新环境查看
94 | 超链接设置默认链接后 新ui提示格式不对，无法提交 http://www.baidu.com;取消勾选默认链接后 也不生效
95 | 描述-字号大小、段落间距、段落样式、编号列表 设置后 和以前不一致 或者不生效
96 | 文本长度超过200时，应该是长度校验提示，现在也报单据保存失败。。。所有类似这种提示区分下
97 | 参照-查看详情-浏览态和子表使用有问题
98 | 描述-控件颜色格式没生效 |  | n
99 | 320 表单 1025zcb中填两个以上日期，网页直接卡死
100 | 审批-超链接浏览态不是蓝色可跳转链接样式，目前颜色和样式都不对
101 | JHJC审批找不到人
102 | 流程附件 从文库上传 文库里2个附件 张雅雅 选文件的时候4个附件 |  | 待验证
103 | 浏览态 选项 日期 日期区间等值颜色太浅了，看不清楚
104 | 浏览态 只读和不只读标识非常不明显，同样都是不只读 有的白色，有的灰色
105 | 表单整体设置字体大小 子表不生效
106 | 审批-日期-中文格式日期 设置系统日期是显示日期有问题，今天是10月30 显示9月30日 |  |  | 日期区间有问题
107 | 子表中日期区间没有默认宽度不够，有时显示不全
108 | 日期控件没有根据格式进行区分 界面上 选了 但是可能不显示。效果不友好
109 | 从文库选择附件 文库中有流程归档的附件，但是每次打开都是空白的，要自己切换页签（1011空间）
110 | 图片附件 没有控制只能上传图片。
111 | 数值点进列表 打开详情还是旧的样式
112 | 张木木-1030控件回归4-参照 20181031新ui0001 打印pdf按钮丢失，中间那个按钮点了没有反应，按钮的tips看不到
113 | 关联字段-归口部门的部门负责人取不到数据 1030控件回归4-参照
114 | 关联字段 取部门负责人的时候-可以作为流程参与人 现在取不到数据
115 | 审批-常用语-删除自定义常用语的时候。点确定后报错，而且当前已删除的常用语会自动赋值到意见框中
116 | 子表隐藏标题行不生效
117 | 已审批-完成时间显示不对，任务还能审批 应该可见的是撤回审批按钮才对
118 | 数值输入11 显示1.01 |  | 待验证
119 | 脚本 全控件 已经审批结束 单据状态显示审批中 |  | oufa
120 | 脚本 全控件 流程图 打不开 |  | ok
121 | 上传附件非常多的时候-审批报404（控件特别的多的时候 全控件）
122 | 张木木的1105要命的一周01(字段权限不生效，先保留现场） 20181105pc新ui0013 审批后变成草稿态 子表显示重复
123 | 子表设置最大值最小值 提交的时候正常、但是撤回提交后有问题 不改校验的也校验了。
124 | iff高级公式 好像不好用。高级公式那个单子
125 | 员工调薪审批表 -控件间距和边框颜色 客户数据
126 | 1、该死的计算中子表数值计算后显示结果不对。2、选项高级公式 判断有问题 切换选项值 结果不变
127 | 驳回制单的我发起的查看数据的撤回提交给去掉 |  |  | 填问题
128 | 提交至驳回环节，驳回到环节后审批报错-找不到下一步 |  |  | 填问题
129 | 驳回重新提交参数开启的时候 重新发起时发起指派不需要 |  | ok
130 | 有个单子驳回了但是没拨回去；脚本环境 自由流后加签了然后结束了 |  | ok
131 | 自由流驳回制单重新提交后要控制流程不可修改才对，现在人可以删除 |  | ok
132 | 1107bug验证 子表 计算还能编辑 |  | ok
133 | 字段权限设置查看或隐藏时不要校验必输项 |  | 待验证
134 | 除数未输入时 界面显示Infinity |  | ok
135 | 移动端负数转大写也没有变红，还加了个零 |  |  | 等移动端更新
136 | 子表高级计算-移动端就没生效 1105要命的一周02 这个单子
137 | 好像没收到消息。所有
138 | 标题在左边隐藏标题的时候不生效
139 | 密码 输入框颜色设置不生效
140 | 高级计算 没有按位数四舍五入 小数位数为2位（11.11+111.12）*100.01=12224.23 现在显示一堆位，还是这个单子 子表数值。
141 | 弹出指派框或者意见框后，界面控制下不可编辑吧，不然修改后 没有新的格式校验了 |  | ok
142 | 1107bug验证 环节3勾了可被跳转，但是跳转列表看不到
143 | 选项值为什么的时候 哪里不能为空那个提示没有校验
144 | 审批-字段权限设置环境可编辑后 当前环节人审批完成后 浏览态和已办的页签应该全部是不可编辑的浏览态 |  | ok
145 | 上传文库附件（流程归档的，然后点下载 提示：NoSuchKey The specified key does not exist. 5BD806FC980F8F10E98B8569 ykj-open-api-test.oss-cn-beijing.aliyuncs.com mf6qbo5t/289e2a6c-4f06-4af1-957f-8c691ee30d8e/全控件归档1011.pdf |  | ok | 归档不可用，待确认
146 | 催办那个弹框的位置不对 |  | ok
147 | 归档没成功-目录看到了 但是没有pdf | 延鑫 | ok
148 | 门户入口进入后审批操作问题 |  | ok
149 | 选项值特别长，且选择特别多的时候效果不友好 |  | ok
150 | 右下角打印等图标上移（被遮盖问题） |  | ok
151 | 审批-选项高级控制，审批环节没有生效。 | 周杰 | ok
152 | 审批-自由流选择用户后a-b。然而接受任务的顺序是b-a | 刘意 | ok
153 | ie10 兼容 |  | ok
154 | 串行会签+指派 实际串行执行顺序要按照选择用户的顺序执行 |  | ok
155 | 移动端有自动编码的单子提交报一堆错 | 徐小鑫 | ok
156 | 自由流审批环节仍旧可以上传附件（附件控件）
157 | 选项高级 控制 控制的控件本身有只读属性时 比如计算 应该要按空间本身控制 | 周杰 | ok
158 | 金额默认小数位数是2位，界面显示1位；且数值金额都没有按照设置的小数位数显示 |  | ok | 子表没有改
159 | 计算除法 除数为0时应控制不能提交 |  | ok | 提交时没有提示
160 | 日期差计算结果少1 |  | ok
161 | 我发起的-已提交的单据打开 左下角按钮显示两份 |  | ok
162 | 审批-个别时候表格出现不该出现横向滚动条
163 | 审批-旧环境提交数据 日期区间 有输入 新ui环境不显示（子表-结束时间不显示） |  | ok
164 | 审批-关联-允许新增-无该单据的发起权限时，即使勾选了应该也要不能新增才对，现在按钮仍可见 | 周杰 | ok
165 | 移动端-微信扫码打开 不能计算（即不能提交） |  | ok
166 | 移动端-友空间扫码 1109想上线想上线 全部填写后 点提交没有反应 |  | ok
167 | 打印时机控制的不对 |  | ok
168 | 审批-填报计划-二级管理员在选择填报表单时可以看到全部表单分类 | 洪亮
169 | 日期最大值最小值校验逻辑有问题
170 | 1011控件-1030控件回归2 第二个子表没有增行按钮 -移动端
171 | 子表列计算平均值要按当前列的小数位数四舍五入
172 | 某情况下 不知道为什么 子表 计算 11*11=1 1101关联字段选项高级控制计算
173 | 移动端-附件极值放开20个 |  | ok
174 | 可驳回终止取消勾选后不生效 还能看到驳回终止的界面 |  | ok
175 | 审批-删除表单整体后 工作台中相关流程数据没删掉 还有报错数据 | 晓燕 | ok
176 | 移动提交单据 （附件） pc显示nan undifined |  | ok
177 | 代办中心 消息打不开 | 小鑫 | ok
3 | 审批-会签环节非最后一个人后加签时报错提示未做多语，且还有个审批通过的提示 |  | ok
12 | 子表列计算功能 已经删除的行还会参与计算
5 | 移动端-1109新单哈哈哈能不能上线 提交着提交着就打开是加载中了 | 延鑫

## diwork新建及迁移问题
diwork迁移数据准备
用户组 | 3个 | 新建印章使用申请（环节2使用）
张晓燕 | 职级
| 主职岗位 |  | 流程中取不到 已经点过同步云审了
上级主管
兼职信息
协同与人力云产品部 | 部门负责人
diwork迁移验证点
用户 | 流程设计器、发起权限、用户参照（两端）
部门 | 流程设计器、发起权限、部门参照（两端）
部门负责人 | 流程设计器、系统控件（两端）
用户组 | 流程设计器、发起权限、用户组参照（两端）
岗位 | 本次迁移不处理，暂不验证
职务
职级
兼职 | 依赖于nc数据，我准备数据无用，本次无法验证
变量 | 流程分支条件
迁移环境问题列表
| 问题描述 | 验证情况 | 修改人 | 备注
| 默认审批应用不对，不是正常的审批应用 |  | 张立朋
| 流程管理 没有换菜单（菜单结构不对） |  | 吕凌
新增环境问题列表
| 问题描述 | 验证情况 | 修改人 | 备注
1 | 新建企业默认磁铁开通的审批应用菜单不对，还需要自己购买才能使用 |  | 张立朋 | 先保证开通后有，产品形态产品自己确定
2 | 新建的员工 普通用户 能看到审批应用，但是不是购买后的 是错误的，无法使用 |  | 平台 | 今天确定所有权限级别的菜单
3 | 大数据下 用户参照打开效率慢-用友集团 代理人用户 | ok | 徐小鑫
4 | 大数据下 组织用户参照打开效率慢-用友集团 代理人组织用户 | ok | 吕凌
5 | 用户组参照搜索数据不对（发起权限的多选框有问题） | ok | 丑洪亮
6 | 关联字段取职级取不到 | ok | 丑洪亮
7 | 迁移环境中部门负责人显示的id,平台暂无法处理，所以我们取不到数据，暂未验证 | ok |  | 平台修改
8 | 新注册的diwork企业 动不动就报500 |  | 吕凌 | 还是会偶发
9 | 流程管理 没有换菜单 |  |  | 新开通的ok
10 | diwork用户时间超长后 没有自动登出，还能切换菜单 但是会各种跳转首页 |  |  | 不知道谁改
11 | 门户磁铁打开代办 打开的是工作台首页，没有进审批详情 |  | 翟彦斌 | 今天又坏了
12 | diwork-项目和任务参照获取不到数据（712空间） | ok
13 | 审批-diwork-流程矩阵- 组织部门部门结构树不对 | ok
14 | 移动端-用户和部门参照选了提交后数据为空 |  | 袁婧处理
15 | diwork移动审批应用没有了 | ok | 张立朋
16 | diwork-流程设计器 用户组作为参与人和用户组作为分支条件 搜索过滤数据不生效 | ok | 丑洪亮
811diwork问题清单
| 用友集团数据迁移 流程设计器打开后用户后面没有跟着部门信息 |  |  | 等洪亮看
正常行政组织节点 新增 上级组织参照部门为空
| 原空间职务会变成现在空间岗位。但是审批不升级 所以 职务有数据，岗位没数据 和空间相反 |  |  | 原来nc结构导致
| 用友集团数据迁移 流程设计器、参照 部门树下 多了好多好多好多好多 没有上层组织的部门 |  |  | 包括流程矩阵中组织部门（一起处理去掉）
| 用友集团数据迁移 授权流程审批管理员 表单管理内部的东西不对 不是超管的权限 |  | ok | 延鑫
| 用友集团数据迁移 工作台 偶发报500 |  |  | 张立朋
| 子空间 岗位职务点同步还是会能同步过去数据 |  |  | 代码未上线，本周二或四上线（只影响子空间）

## Sheet2
| 价格 | 重量
佳能5d4机身 | 16499 | 800g
佳能50 1.4镜头 | 2499 | 290g
佳能85 1.2镜头 | 12499 | 1025g
适马85 1.4镜头 | 5899 | 1130g
佳能70-200 第二代 | 10500 | 780g
佳能70-200 第三代 | 12699 | 1480g